## 入力ﾃﾞｰﾀ
項 目 |  |  | デ ー タ | [7 empty] | 摘 要
| 工事番号 |  |  | ２－３－５
| 工事名 |  |  | 市道 市役所 線
道路改良工事
| 工事場所 |  |  | 新見市 新見 地内
| 当初請負金額 |  |  | 52500000 |  |  | 円
| 変更請負金額 |  |  | 57750000 |  |  | 円
| 受注者 | 住所 |  | 新見市新見３１０－３
|  | 氏名 |  | 新見建設（株）
|  | 代表者 |  | 代表取締役 新 見 一 郎
|  | 現場代理人 |  | 新 見 二 郎
|  | 主任技術者 |  | 新 見 三 郎
| 当初契約年月日 |  |  | 令和 | 29 | 年 | 1 | 月 | 5 | 日
| 工期 | 着手 |  | 令和 | 29 | 年 | 1 | 月 | 6 | 日
|  | 完成 |  | 令和 | 29 | 年 | 3 | 月 | 10 | 日
| 変更契約年月日 |  |  | 令和 | 29 | 年 | 2 | 月 | 20 | 日
| 工期 | 着手 |  | 令和 | 29 | 年 | 1 | 月 | 6 | 日
|  | 完成 |  | 令和 | 29 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日

## 1 実施工程表
新見市共通施工 - 1
工事番号 |  |  | ２－３－５ | [6 empty] | 工期 |  |  |  | 着工 | 令和 |  | 29 |  | 年 | 1 |  | 月 | 6 |  | 日 | 受注者 |  |  |  |  | 新見建設（株）
[14 empty] | 完成 | 令和 |  | 29 |  | 年 | 3 |  | 月 | 10 |  | 日 | [5 empty] | 代表取締役 新 見 一 郎
工事名 |  |  | 市道 市役所 線 | [6 empty] | 契約年月日 |  |  |  | 当初 | 令和 |  | 29 |  | 年 | 1 |  | 月 | 5 |  | 日 | 現場代理人 |  |  |  |  | 新 見 二 郎
|  |  | 道路改良工事 | [10 empty] | 変更 | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
工事場所 |  |  | 新見市 新見 地内 | [6 empty] | 請負金額 |  |  |  | 当初 | 52500000 | [8 empty] | 円 |  | 主任（監理） |  |  |  |  | 新 見 三 郎
[14 empty] | 変更 | [9 empty] | 円 |  | 技術者
[27 empty] | 第 | 4 | 回 | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[9 empty] | 実施工程表 | [17 empty] | 第 | 3 | 回 | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[27 empty] | 第 | 2 | 回 | 令和 |  | 29 | 年 | 2 | 月 | 1 | 日
[27 empty] | 当 |  | 初 | 令和 |  | 29 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日 | 計画
工 種 |  | 種 別 |  | 数 量 |  | 所 要 |  |  | 月 別 （ ） は％ | [27 empty] | 摘要
[6 empty] | 日 数 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月
準備工
|  |  |  | 1式 |  |  | 20 | 日 | 1式
-100
土 工 | [10 empty] | 1400 |  | 1700
|  | 掘 削 |  |  | m3 |  | 60 | 日 |  | 500 | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  |  | 1000
|  |  |  | 6000 | [5 empty] | 600 | 1200
[10 empty] | -10 | -30
[13 empty] | 120 |  | 230
|  | 岩掘削 |  |  | m3 |  | 25 | 日 |  |  |  | 200 | 100 |  | 200
|  |  |  | 500 | [7 empty] | 150
-30
擁壁工 | [13 empty] | 700
|  | 擁壁ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | m3 |  | 20 | 日 |  |  |  | 1000 |  | 500 |  | 500
|  |  |  | 2000 | [7 empty] | 800
-40
[13 empty] | 200 |  |  |  |  | 200
|  | 積ﾌﾞﾛｯｸ |  |  | m2 |  | 40 | 日 |  |  |  | 120 | 190 |  |  |  |  | 190
|  |  |  | 500 | [7 empty] | 100
-20
排水工 | [12 empty] | 250
|  | U型側溝 |  |  | m |  | 40 | 日 |  |  |  | 50 | 200 |  |  | 50 |  | 200
|  | U4-B300 |  | 500 | [7 empty] | 0
(0)
|  | 角ﾌﾘｭｰﾑ |  |  | m |  | 25 | 日 | [7 empty] | 80 |  | 220
|  | 300 |  | 300
後片付
|  |  |  | 1式 |  |  | 20 | 日 | [13 empty] | 1式
工事出来高報告表
（千円）
予定金額工程
[11 empty] | 10900 |  | 17900
[9 empty] | 500 |  | 11000 |  | 17000 |  | 13500 |  |  | 10000 |  |  | 500
| 実施金額工程 | [7 empty] | 600 |  | 10000
[9 empty] | -1 |  | -20
( ）は累計％