## 6工事報告書（表紙）
新見市建築施工 - 6
Ｎｏ．
工 事 報 告 書
工事名称 ：
|  |  | 令 和 | 年 | 月 | 日
受注者 ：

## 工事報告書（工事概要）
新見市建築施工 - 6 - 1
工 事 概 要
工 事 名 称
発 注 者
設 計 者
監 理 者
施 工 者
受 注 金 | [8 empty] | 円
契 約 年 月 日 | 令 和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
施 工 場 所
工 期 | 着 工 |  | ： | 令 和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
| 竣 工 |  | ： | 令 和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
用 途
開 発 行 為 | 許可日 |  | ： | 令 和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
[8 empty] | 番 号 | [5 empty] | 号
建 築 確 認 | 許可日 |  | ： | 令 和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
[8 empty] | 番 号 | [5 empty] | 号
構 造 |  |  |  |  | 造 | 地 下 |  |  | 階 | 地 上 |  |  | 階
敷 地 面 積 | [6 empty] | ㎡ |  | （ |  | 坪 | ）
建 築 面 積 | [6 empty] | ㎡ |  | （ |  | 坪 | ）
延 床 面 積 | [6 empty] | ㎡ |  | （ |  | 坪 | ）
工 事 進 捗 状 況

## 工事報告書（予定・実績）
新見市建築施工 - 6 - 2
予 定 ・ 実 績 報 告 書
月分工事実績
工 事 種 別 |  | 内 容 | 検査 ・ 立会 ・ その他
月分工事予定
工 事 種 別 |  | 内 容 | 検査 ・ 立会 ・ その他

## 工事報告書（施工記録）
新見市建築施工 - 6 - 3
工 事 施 工 記 録
当月 （ 月 日 ～ 月 日間 ）に於ける工事施工記録は下記の通りです
月 |  | 日 | 曜日 | 天候 | 主 な 作 業 |  |  |  | 備 考
|  |  | 天 候 |  | 晴れ ： ○ | 曇り ： ◎ | 雨 ： ● | 雪 ： ◆

## 工事報告書（進捗平面図）
新見市建築施工 - 6 - 4
工 事 施 工 進 捗 図 （ 平 面 ）
（当月施工部分 ： 赤色着色、既施工部分 ： 青色着色）

## 工事報告書（進捗断面図）
新見市建築施工 - 6 - 5
工 事 施 工 進 捗 図 （ 断 面 ）
（当月施工部分 ： 赤色着色、既施工部分 ： 青色着色）

## 工事報告書（記録写真)
新見市建築施工 - 6 - 6
工 事 写 真 記 録
（サービス版カラー写真 数枚程度）
（定点撮影を必ず含む）
場 所 |  | 撮影年月日 | 年 | 月 | 日
内 容
場 所 |  | 撮影年月日 | 年 | 月 | 日
内 容

## 工事報告書（進捗表)
新見市建築施工 - 6 - 7
工 事 進 捗 表
（建築工事）
100%
80%
60%
40%
20%
|  | 月 |  | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月
| 進 捗 率 | 経過日数 | （ |  | ） | ％ | 実施出来高 |  | （ | ） | ％
予定
実績
（設備工事）
100%
80%
60%
40%
20%
|  | 月 |  | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月
| 進 捗 率 | 経過日数 | （ |  | ） | ％ | 実施出来高 |  | （ | ） | ％
予定
実績

## 工事出来型工程表
新見市建築施工 - 6 - 8
工 事 出 来 型 工 程 表 | [10 empty] | （ 工 事 名 称 ） | [10 empty] | 着 工 |  |  | 年 |  | 月 | 日
[5 empty] | 第 |  |  |  | 号
[22 empty] | 竣 工 |  |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 契約金に対する ％ |  | ％ |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月
工 程
特 記 事 項 | 出 来 高 |  | 予 定 | ％
|  |  | 実 施 | ％
| 今 月 の 作 業 工 程 |  |  |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 月 |  | 日 | 累 計 |  | 安 全 成 績 |  |  | 期 間 | [8 empty] | 累 計 |  |  |  | 出来高記入例
| 天候の状態による作業不能日数 | [10 empty] | 日 |  | 日 | 延労働時間目標 |  |  |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 月 |  | 日 |  |  | 時 間 |  |  | 出来高予定線
| 定 休 日 数 | [10 empty] | 日 |  | 日 | 延労働時間 |  |  |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 月 |  | 日 |  |  | 時 間 |  |  | 実際出来高
| 実 作 業 日 数 | [10 empty] | 日 |  | 日 | 重大災害 ・ |  |  |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 月 |  | 日 |  | 件 |  | 件 |  | 進んでいる場合 |  | （青）
| 作 業 人 員 | [10 empty] | 日 |  | 日 | 度数率・強度率 |  |  |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 月 |  | 日 |  | ％ |  | ％ |  | 遅れている場合 |  | （赤）