## 入力ﾃﾞｰﾀ
項 目 |  |  | デ ー タ | [7 empty] | 摘 要
| 工事番号 |  |  | ２－３－５
| 工事名 |  |  | 市道 市役所 線
道路改良工事
| 工事場所 |  |  | 新見市 新見 地内
| 当初請負金額 |  |  | 52500000 |  |  | 円
| 変更請負金額 |  |  | 57750000 |  |  | 円
| 受注者 | 住所 |  | 新見市新見３１０－３
|  | 氏名 |  | 新見建設（株）
|  | 代表者 |  | 代表取締役 新 見 一 郎
|  | 現場代理人 |  | 新 見 二 郎
|  | 主任技術者 |  | 新 見 三 郎
| 当初契約年月日 |  |  | 令和 | 29 | 年 | 1 | 月 | 5 | 日
| 工期 | 着手 |  | 令和 | 29 | 年 | 1 | 月 | 6 | 日
|  | 完成 |  | 令和 | 29 | 年 | 3 | 月 | 10 | 日
| 変更契約年月日 |  |  | 令和 | 29 | 年 | 2 | 月 | 20 | 日
| 工期 | 着手 |  | 令和 | 29 | 年 | 1 | 月 | 6 | 日
|  | 完成 |  | 令和 | 29 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日

## 1 工事打合簿
新見市土木施工 - 1
課 長 |  |  | 課長補佐 | 主 幹 |  | 係 長 | 主 任 | 主事・技師 |  | 監督員 |  | 現 場 | 主任(監理)
[12 empty] | 代理人 | 技術者
工 事 打 合 簿
| 発議者 |  |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 |  |  |  | 発議年月日 |  | 2020-05-01
| 発議事項 |  |  |  | □ 指示 □ 協議 □ 通知 □ 承諾 ■ 提出 □ 報告 □ その他（ ）
| 工事名 |  |  |  | 市道 市役所 線道路改良工事
| 受注者 |  |  |  | 新見建設（株）
（内 容）
令和29年2月15日に実施した検査・段階確認写真（下層路盤工）を提出します。
添付図 葉、その他添付図書
処理・回答 |  | 発注者 | 上記について |  |  | □ 指示 □ 承諾 □ 協議 □ 通知 □ 受理 します。
□ その他（ ）
令和 年 月 日
|  | 受注者 | 上記について |  |  | □ 了解 □ 協議 □ 提出 □ 報告 □ 届出 します。
□ その他（ ）
令和 年 月 日
Note on U11: 決裁欄の修正はこのシートを変えると、すべてのシートが自動で変わります。

## 2 使用承諾願
新見市土木施工 - 2
使 用 承 諾 願
[8 empty] | 令和 | 29 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日
新見市長 石 田 實 殿
[5 empty] | 受注者 |  | 住 所 |  |  | 新見市新見３１０－３
[7 empty] | 会 社 名 |  |  | 新見建設（株）
[7 empty] | 現場代理人 |  |  | 新 見 二 郎
| 1. | 工事番号 |  | ２－３－５
| 2. | 工事名 |  | 市道 市役所 線道路改良工事
| 3. | 工事場所 |  | 新見市 新見 地内
| 4. | 請負金額 |  | 52,500,000 円
令和 29 年 1 月 5 日に請負を締結いたしました上記工事について下記のとおり使用したいので御承諾
願 | います。
番号 |  | 名 称 |  | 会 社 名 |  | 規 格 |  |  |  | 数 量 |  |  | 備 考
1 | [12 empty] | 提出済
2 | [12 empty] | 提出済
3 | [12 empty] | 提出済
4 | [12 empty] | 今回提出
5 | [12 empty] | 今回提出
6
上記については願出のとおり承諾する。
[6 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
建設課長 建 設 太 郎
番号 |  | 名 称 |  | 会 社 名 |  | 規 格 |  |  |  | 数 量 |  |  | 備 考
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

## 3 使用報告書
新見市土木施工 - 3
使 用 報 告 書
[7 empty] | 令和 | 29 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日
新見市長 石 田 實 殿
|  |  |  | 受注者 |  | 住 所 |  |  | 新見市新見３１０－３
[6 empty] | 会 社 名 |  |  | 新見建設（株）
[6 empty] | 現場代理人 |  |  | 新 見 二 郎
| 1. | 工事番号 | ２－３－５
| 2. | 工事名 | 市道 市役所 線道路改良工事
| 3. | 工事場所 | 新見市 新見 地内
| 4. | 請負金額 | 52,500,000 円
令和 29 年 1 月 5 日に請負を締結いたしました上記工事について下記のとおり使用するので報告し
ま | す。
番号 |  | 名 称 | 会 社 名 |  | 規 格 |  |  |  | 数 量 |  |  | 備 考
1 | [11 empty] | 提出済
2 | [11 empty] | 提出済
3 | [11 empty] | 提出済
4 | [11 empty] | 今回提出
5 | [11 empty] | 今回提出
6
7
8
番号 |  | 名 称 | 会 社 名 |  | 規 格 |  |  |  | 数 量 |  |  | 備 考
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## 4 検査・段階確認書
新見市土木施工 - 4
検 査 ・ 段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
[8 empty] | 令和 | 29 |  |  | 年 | 2 | 月 | 14 | 日
設計図書に基づき、下記のとおり検査・段階確認を実施願います。
|  |  | 市道 市役所 線 |  |  | 受注業者名 |  |  |  | ： | 新見建設（株）
| 工事名 | ： | 道路改良工事 |  |  | 現場代理人名等 |  |  |  | ： | 新 見 二 郎
| 種別 | ： | 舗装工 |  |  | 細別 |  |  |  | ： | 下層路盤工
| 受 注 者 記 入 欄 | [5 empty] | 監 督 員 記 入 欄
| 検査・段階確認項目 |  |  | 検査・確認予定時期 | 備 考 |  | 検査・確認予定時期 | [6 empty] | 備 考
| 下層路盤工 |  |  | 2020-12-31
14:00
[8 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
確 認 書
上記種別について、検査・段階確認を実施し確認した。
[6 empty] | 監督員名 |  |  | ：
資料添付欄

## 5 材料検査・確認書
新見市土木施工 - 5
材 料 検 査 ・ 確 認 書
[8 empty] | 令和 | 29 |  | 年 | 2 | 月 | 5 | 日
設計図書に基づき、下記のとおり材料検査・確認を実施願います。
|  |  | 市道 市役所 線 |  |  |  | 受注業者名 |  |  | ： | 新見建設（株）
| 工事名 | ： | 道路改良工事 |  |  |  | 現場代理人名等 |  |  | ： | 新 見 二 郎
| （受注者） |  |  |  | 2020-09-25 | （監督員）
| 検査・確認予定時期 |  |  | ： | 14:00 | 検査・確認予定時期 |  |  |  | ：
| 受 注 者 記 入 欄 | [9 empty] | 監督員記入欄
| 材料名 |  |  |  | 品質規格 |  | 単位 | 搬入数量 |  |  | 確認方法 |  | 合格数量
[8 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
確 認 書
上記種別について、材料検査・確認を実施し確認した。
[7 empty] | 監督員名 |  | ：

## 6 立会書
新見市土木施工 - 6
立 会 書
[8 empty] | 令和 | 29 |  |  | 年 | 2 | 月 | 10 | 日
設計図書に基づき、下記のとおり立会願います。
|  |  | 市道 市役所 線 |  |  | 受注業者名 |  |  |  | ： | 新見建設（株）
| 工事名 | ： | 道路改良工事 |  |  | 現場代理人名等 |  |  |  | ： | 新 見 二 郎
| 受 注 者 記 入 欄 | [5 empty] | 監 督 員 記 入 欄
| 立 会 項 目 |  |  | 立会予定時期 | 備 考 |  | 立会予定時期 | [6 empty] | 備 考
| 地下埋設物 |  |  | 2021-05-01
| 埋設状況 |  |  | 14:00
[8 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
確 認 書
上記種別について、立会い確認した。
[6 empty] | 監督員名 |  |  | ：
資料添付欄

## 1 実施工程表
新見市共通施工 - 1
工事番号 |  |  | ２－３－５ | [6 empty] | 工期 |  |  |  | 着工 | 令和 |  | 29 |  | 年 | 1 |  | 月 | 6 |  | 日 | 受注者 |  |  |  |  | 新見建設（株）
[14 empty] | 完成 | 令和 |  | 29 |  | 年 | 3 |  | 月 | 10 |  | 日 | [5 empty] | 代表取締役 新 見 一 郎
工事名 |  |  | 市道 市役所 線 | [6 empty] | 契約年月日 |  |  |  | 当初 | 令和 |  | 29 |  | 年 | 1 |  | 月 | 5 |  | 日 | 現場代理人 |  |  |  |  | 新 見 二 郎
|  |  | 道路改良工事 | [10 empty] | 変更 | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
工事場所 |  |  | 新見市 新見 地内 | [6 empty] | 請負金額 |  |  |  | 当初 | 52500000 | [8 empty] | 円 |  | 主任（監理） |  |  |  |  | 新 見 三 郎
[14 empty] | 変更 | [9 empty] | 円 |  | 技術者
[27 empty] | 第 | 4 | 回 | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[9 empty] | 実施工程表 | [17 empty] | 第 | 3 | 回 | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[27 empty] | 第 | 2 | 回 | 令和 |  | 29 | 年 | 2 | 月 | 1 | 日
[27 empty] | 当 |  | 初 | 令和 |  | 29 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日 | 計画
工 種 |  | 種 別 |  | 数 量 |  | 所 要 |  |  | 月 別 （ ） は％ | [27 empty] | 摘要
[6 empty] | 日 数 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月
準備工
|  |  |  | 1式 |  |  | 20 | 日 | 1式
-100
土 工 | [10 empty] | 1400 |  | 1700
|  | 掘 削 |  |  | m3 |  | 60 | 日 |  | 500 | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  |  | 1000
|  |  |  | 6000 | [5 empty] | 600 | 1200
[10 empty] | -10 | -30
[13 empty] | 120 |  | 230
|  | 岩掘削 |  |  | m3 |  | 25 | 日 |  |  |  | 200 | 100 |  | 200
|  |  |  | 500 | [7 empty] | 150
-30
擁壁工 | [13 empty] | 700
|  | 擁壁ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | m3 |  | 20 | 日 |  |  |  | 1000 |  | 500 |  | 500
|  |  |  | 2000 | [7 empty] | 800
-40
[13 empty] | 200 |  |  |  |  | 200
|  | 積ﾌﾞﾛｯｸ |  |  | m2 |  | 40 | 日 |  |  |  | 120 | 190 |  |  |  |  | 190
|  |  |  | 500 | [7 empty] | 100
-20
排水工 | [12 empty] | 250
|  | U型側溝 |  |  | m |  | 40 | 日 |  |  |  | 50 | 200 |  |  | 50 |  | 200
|  | U4-B300 |  | 500 | [7 empty] | 0
(0)
|  | 角ﾌﾘｭｰﾑ |  |  | m |  | 25 | 日 | [7 empty] | 80 |  | 220
|  | 300 |  | 300
後片付
|  |  |  | 1式 |  |  | 20 | 日 | [13 empty] | 1式
工事出来高報告表
（千円）
予定金額工程
[11 empty] | 10900 |  | 17900
[9 empty] | 500 |  | 11000 |  | 17000 |  | 13500 |  |  | 10000 |  |  | 500
| 実施金額工程 | [7 empty] | 600 |  | 10000
[9 empty] | -1 |  | -20
( ）は累計％

## 2 実施週間工程表
新見市共通施工 - 2
工事番号 | ２－３－５ | [7 empty] | 課 長 |  | 課長補佐 |  | 主 幹 |  | 係 長 |  | 主 任 |  | 主事・技師 |  |  |  | 監督員 |  |  | 現場代理人 |  | 主任技術者
工事名 | 市道 市役所 線道路改良工事
受注者 | 新見建設（株）
実 施 週 間 工 程 表
[21 empty] | 令和 | 29 | 年 | 1 | 月 | 21 | 日 | 提出
|  | 1 | 月 | 20 | 日 | 1 | 月 | 21 | 日 | 1 | 月 | 22 | 日 | 1 | 月 | 23 | 日 | 1 | 月 | 24 | 日 | 1 | 月 | 25 | 日 | 1 | 月 | 26 | 日
|  | （ 日 ） |  |  |  | （ 月 ） |  |  |  | （ 火 ） |  |  |  | （ 水 ） |  |  |  | （ 木 ） |  |  |  | （ 金 ） |  |  |  | （ 土 ）
作業内容
備 考

## 3 予定週間工程表
新見市共通施工 - 3
工事番号 | ２－３－５ | [7 empty] | 課 長 |  | 課長補佐 |  | 主 幹 |  | 係 長 |  | 主 任 |  | 主事・技師 |  |  |  | 監督員 |  |  | 現場代理人 |  | 主任技術者
工事名 | 市道 市役所 線道路改良工事
受注者 | 新見建設（株）
予 定 週 間 工 程 表
[21 empty] | 令和 | 29 | 年 | 1 | 月 | 20 | 日 | 提出
|  | 1 | 月 | 20 | 日 | 1 | 月 | 21 | 日 | 1 | 月 | 22 | 日 | 1 | 月 | 23 | 日 | 1 | 月 | 24 | 日 | 1 | 月 | 25 | 日 | 1 | 月 | 26 | 日
|  | （ 日 ） |  |  |  | （ 月 ） |  |  |  | （ 火 ） |  |  |  | （ 水 ） |  |  |  | （ 木 ） |  |  |  | （ 金 ） |  |  |  | （ 土 ）
作業内容
備 考

## 15 工事現場写真帳表紙
新見市共通施工 - 15
工事現場写真帳
| 工事番号 |  | ２－３－５
| 工事名 |  | 市道 市役所 線道路改良工事
| 工事場所 |  | 新見市 新見 地内
| 受注者 | 住所 | 新見市新見３１０－３
|  | 会社名 | 新見建設（株）
|  | 代表者名 | 代表取締役 新 見 一 郎

## 16 工事完成写真表紙
新見市共通施工 - 16
工事完成写真
|  | 工事番号 |  | ２－３－５
|  | 工事名 |  | 市道 市役所 線道路改良工事
|  | 工事場所 |  | 新見市 新見 地内
|  | 受注者 | 住所 | 新見市新見３１０－３
|  |  | 会社名 | 新見建設（株）
|  |  | 代表者名 | 代表取締役 新 見 一 郎 | 印

## 17 工事検査写真表紙
新見市共通施工 - 17
工事検査写真
|  | 工事番号 |  | ２－３－５
|  | 工事名 |  | 市道 市役所 線道路改良工事
|  | 工事場所 |  | 新見市 新見 地内
|  | 受注者 | 住所 | 新見市新見３１０－３
|  |  | 会社名 | 新見建設（株）
|  |  | 代表者名 | 代表取締役 新 見 一 郎 | 印