## 共通2 工事修補完了届
新見市共通検査 - 2
[9 empty] | 令和 | 29 |  | 年 | 3 | 月 | 30 | 日
工 事 修 補 完 了 届
新見市長 石 田 實 殿
[7 empty] | 受注者 |  |  | 新見市新見３１０－３
新見建設（株）
下記工事について、修補を完了しましたので、お届けします。
記
| 1． | 工事番号 | 1 - 2 - 3
| 2． | 工事名 | 市道 市役所 線道路改良工事
| 3． | 工事場所 | 新見市 |  | 新見 |  |  | 地内
| 4． | 工期 | 令和 | 29 | 年 | 1 |  | 月 | 6 |  | 日 | から
|  |  | 令和 | 29 | 年 | 3 |  | 月 | 31 |  | 日 | まで
| 5． | 請負金額 | 126000000 |  |  | 円
| 6． | 契約年月日 | 令和 | 29 | 年 | 1 |  | 月 | 5 |  | 日
| 7． | 工事完成年月日 | 令和 | 29 | 年 | 3 |  | 月 | 31 |  | 日
| 8． | 検査年月日 | 令和 | 29 | 年 | 3 |  | 月 | 25 |  | 日
| 9． | 手直事項

## 共通3 請書
新見市共通検査 - 3
請 書
| 1． | 工事番号 |  |  | 1 - 3 - 5
| 2． | 工事名 |  |  | 市道 市役所 線道路改良工事
| 3． | 工事場所 |  |  | 新見市 |  | 新見 |  |  | 地内
| 4． | 工事概要
| 5． | 工期 |  |  | 令和 | 29 | 年 | 1 | 月 | 6 | 日 | から
[5 empty] | 令和 | 29 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | まで
| 上記工事について |  | 令和 | 29 | 年 | 1 | 月 | 5 | 日 | 発注者 新見市 と受注者 | [5 empty] | 新見建設（株）
と | は契約締結済でありますが新見市工事請負契約約款第３１条第２項の規定により | [14 empty] | 令和 | 29 | 年 | 3 | 月
25 | 日 | しゅん功検査を受けたところ、下記のとおり修補の御指摘を受けましたが | [12 empty] | 令和 | 29 | 年 | 3 | 月 | 30
日 | までに修補を完了することを確約いたします。
記
修補事項
[8 empty] | 令和 | 29 | 年 | 3 | 月 | 26 | 日
新見市長 石 田 實 殿
[9 empty] | 受注者 |  |  | 新見市新見３１０－３
[12 empty] | 新見建設（株） | [6 empty] | 印

## 土木2 修補完了報告書
新見市土木検査 - 2
[13 empty] | 令和 | 29 | 年 | 3 | 月 | 30 | 日
| 検 査 員 |  |  | 建設一郎 |  |  | 殿
[8 empty] | 受注者 |  |  | 住所 |  |  | 新見市新見３１０－３
[11 empty] | 会社名 |  |  | 新見建設（株）
[11 empty] | 現場代理人 |  |  | 新見太郎
|  | 令和 | 29 | 年 | 3 | 月 | 25 | 日 | の （ | 完成 |  | ） 検査において、修補指示されました部分に
| つ | きましては、下記のとおり完了しましたので報告します。
修 補 完 了 報 告 書
| 工事名 |  |  |  |  | 市道 市役所 線道路改良工事
検査員の修補箇所及び修補内容

## 建築1 検査報告書
新見市建築検査 -1
検 査 （ 中間 ・ 竣工 ） 報 告 書
[7 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
新見市長 石 田 實 殿
|  |  |  | 受注者 |  | 住 所
会 社 名
現場代理人
| 1. | 工事名
| 2. | 工事番号
| 3. | 工事場所
| 4. | 請負金額
令和 年 月 日に（ 中間 ・ 竣工 ）検査いたしました上記工事について下記のとおり報告します。
検査員・立会者 |  |  | 所 属 |  | 役 職 |  |  | 氏 名
受注者・立会者 |  |  | 所 属 |  | 役 職 |  |  | 氏 名

## 検査指摘事項一覧表
検 査 指 摘 事 項 一 覧 表
検 査 日 ： 年 月 日
検査員側 |  |  | 被検査側（受注者）
Ｎｏ． | 部位・工種 | 指摘内容 | 処置方法 |  | 処置日 | 確認者 | 確認日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18