## 様式集目次
新見市工事関係様式集
令和７年４月
岡 山 県 新 見 市
入 札 関 係 様 式 （共通編）
( 1 / 7 )
記 号 | 内 容 | 摘 要
1 | 入札関係様式＿工事
2 | 入札関係様式＿工事（郵便入札）
3 | 見積関係様式＿工事
契 約 関 係 様 式 （共通編）
( 2 / 7 )
記 号 | 内 容 | 摘 要
新見市共通契約 - 1 | 工事請負契約書（リサイクル法該当） | 5,000万円以上
新見市共通契約 - 2 | 工事請負契約書（リサイクル法該当なし） | 5,000万円以上
新見市共通契約 - 3 | 工事請負契約書（リサイクル法該当） | 1,000万円以上～5,000万円未満
新見市共通契約 - 4 | 工事請負契約書（リサイクル法該当なし） | 1,000万円以上～5,000万円未満
新見市共通契約 - 5 | 工事請負契約書（リサイクル法該当） | 500万円以上～1,000万円未満
新見市共通契約 - 6 | 工事請負契約書（リサイクル法該当なし） | 500万円以上～1,000万円未満
新見市共通契約 - 7 | 工事請負契約書（リサイクル法該当） | 500万円未満
新見市共通契約 - 8 | 工事請負契約書（リサイクル法該当なし） | 500万円未満
新見市共通契約 - 9 | 工事請負変更契約書
新見市共通契約 - 10 | 工事費内訳書 | 電子入札：応札時にシステムへ登録 郵便入札：入札書に添付 |  | 令和４年４月１日改正（押印廃止）
新見市共通契約 - 11 | 現場代理人等の指名通知書 | （建築）工事経歴書添付 |  | 令和２年１０月１日改正
新見市共通契約 - 12 | 現場代理人等の変更通知書 | （建築）工事経歴書添付 |  | 令和４年４月１日改正（押印廃止）
新見市共通契約 - 13 | 監督員通知書 |  |  | 令和５年１０月１日改正（押印廃止）
新見市共通契約 - 14 | 工事完成届
新見市共通契約 - 15 | 請負代金請求書 |  |  | 平成３０年４月１日改正
新見市共通契約 - 15-2 | 請負代金請求書【インボイス制度対応】 |  |  | 令和５年１０月１日追加
新見市共通契約 - 16 | 前金払請求書 | 500万円以上
新見市共通契約 - 17 | 中間前金払・部分払選択届 | 500万円以上
新見市共通契約 - 18 | 中間前金払認定申請書 | 500万円以上 ※工事履行報告書を添付
新見市共通契約 - 18（2） | 工事履行報告書 | 中間前金払・認定申請書に添付
新見市共通契約 - 19 | 請負工事既済部分検査要求書 | 500万円以上
新見市共通契約 - 20 | 部分払金請求書 | 500万円以上
新見市共通契約 - 21 | 工期延期願
新見市共通契約 - 22 | 建設業退職金共済組合証紙購入状況報告書 | 1,000万以上
新見市共通契約 - 23 | 保管金払戻請求書 | ※契約保証（現金納付）における業務完了時
新見市共通契約 - 24 | 保証書に係る領収書 | ※契約保証（銀行等）における業務完了時
新見市共通契約 - 25 | 現場代理人兼務届 |  |  | 令和４年４月１日改正（押印廃止）
新見市共通契約 - 26 | 現場代理人兼務承諾申請書
新見市共通契約 - 27 | 現場代理人兼務承諾書
新見市共通契約 - 28 | 請負代金内訳書（法定福利費明示） | 契約締結後14日以内に提出 |  | 令和６年８月１日追加
※ リサイクル法関係の様式については
岡山県の様式を参考にすること。
施 工 関 係 様 式 （共通編）
( 3 / 7 )
記 号 | 内 容 | 摘 要
新見市共通施工 - 1 | 実施工程表 |  | 施工様式（一般・受注者用）
新見市共通施工 - 2 | 実施週間工程表 |  | 施工様式（一般・受注者用）
新見市共通施工 - 3 | 予定週間工程表 |  | 施工様式（一般・受注者用）
廃止
新見市共通施工 - 5 | 下請負の相手方及び内容 |  | 施工様式（下請関係・受注者用）
新見市共通施工 - 6 | 施工体制台帳 |  | 施工様式（下請関係・受注者用）
新見市共通施工 - 7 | 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 |  | 施工様式（下請関係・受注者用）
新見市共通施工 - 8 | 工事担当技術者台帳 |  |  | R4.12.1以降下請契約は不要
新見市共通施工 - 9 | 再下請負通知書 |  | 施工様式（下請関係・受注者用）
新見市共通施工 - 10 | 下請負業者編成表 |  |  | R4.12.1以降下請契約は不要
新見市共通施工 - 11 | 事故速報 |  | 施工様式（下請関係・受注者用）
新見市共通施工 - 12 | 事故速報（発注者用） |  |  | R05.04.01廃止
新見市共通施工 - 13 | 事故報告書（請負業者用） |  | 施工様式（下請関係・受注者用）
新見市共通施工 - 14 | 事故報告書（発注者用） |  |  | R05.04.01廃止
新見市共通施工 - 15 | 工事現場写真帳表紙 |  | 施工様式（一般・受注者用）
新見市共通施工 - 16 | 工事完成写真表紙 |  | 施工様式（一般・受注者用）
新見市共通施工 - 17 | 工事検査写真表紙 |  | 施工様式（一般・受注者用）
新見市共通施工 - 18 | 下請負承認申請書 |  | 施工様式（下請関係・受注者用）
新見市共通施工 - 19-1 | 特定技能外国人建設現場入場届出書 |  | 施工様式（下請関係・受注者用）
新見市共通施工 - 19-2 | 外国人技能実習生 建設現場入場届出書 |  | 施工様式（下請関係・受注者用）
新見市共通施工 - 20 | 作業員名簿 |  | 施工様式（下請関係・受注者用）
施 工 関 係 様 式 （土木編）
( 4 / 7 )
記 号 | 内 容 | 摘 要
新見市土木施工 - 1 | 工事打合簿 |  | 施工様式（一般・受注者用）
新見市土木施工 - 2 | 使用承諾願 |  | 施工様式（一般・受注者用）
新見市土木施工 - 3 | 使用報告書 |  | 施工様式（一般・受注者用）
新見市土木施工 - 4 | 検査・段階確認書 |  | 施工様式（一般・受注者用）
新見市土木施工 - 5 | 材料検査・確認書 |  | 施工様式（一般・受注者用）
新見市土木施工 - 6 | 立会書 |  | 施工様式（一般・受注者用）
施 工 関 係 様 式 （建築編）
( 5 / 7 )
記 号 | 内 容 | 摘 要
新見市建築施工 - 1 | 工事打合簿 |  | 施工様式（建築受注者用）
新見市建築施工 - 2 | 使用材料・製品等承諾願 |  | 施工様式（建築受注者用）
新見市建築施工 - 3 | 試験結果報告書 |  | 施工様式（建築受注者用）
新見市建築施工 - 4 | 検査・段階確認書 |  | 施工様式（建築受注者用）
新見市建築施工 - 5 | 材料検査・確認書 |  | 施工様式（建築受注者用）
新見市建築施工 - 6 | 工事報告書（月報） |  | 施工様式（建築受注者用）
新見市建築施工 - 9 | 施工要領書
新見市建築施工 - 10 | 各種施工図（加工図）
検 査 関 係 様 式 （共通編）
( 6 / 7 )
記 号 | 内 容 | 摘 要
新見市共通検査 - 1 | 工事不合格通知書
新見市共通検査 - 2 | 工事修補完了届 |  | 検査様式（受注者用）
新見市共通検査 - 3 | 請書 |  | 検査様式（受注者用）
新見市共通検査 - 4 | 工事検査復命書
新見市共通検査 - 5 | 工事しゅん功検査証
新見市共通検査 - 6 | 修補工事検査復命書
新見市共通検査 - 7 | 工事出来形検査復命書
新見市共通検査 - 8 | 工事出来形検査証
新見市共通検査 - 9 | 部分払計算書
新見市共通検査 - 10 | 工事中間検査復命書
新見市土木検査 - 1 | 修補指示書
新見市土木検査 - 2 | 修補完了報告書 | 土木関係 | 検査様式（受注者用）
新見市建築検査 - 1 | 検査（中間・竣工）報告書 | 建築関係 | 検査様式（建築受注業者用）
新見市建築検査 - 2 | 竣工自主検査報告書 |  | 検査様式（建築受注業者用） | 竣工時提出書類様式へ
竣工時提出書類様式（建築編）
( 7 / 7 )
記 号 | 内 容 | 摘 要
新見市建築竣工 - 1 | 工事完成引渡書 |  | 竣工様式（建築受注者用） | R07.04.01廃止
新見市建築竣工 - 2 | 受領書 |  | 竣工様式（建築受注者用） | R07.04.01廃止
新見市建築竣工 - 3 | 鍵および備品 ・予備品引渡書 |  | 竣工様式（建築受注者用） | R07.04.01廃止
新見市建築竣工 - 1 | 鍵明細書 |  | 竣工様式（建築受注者用）
新見市建築竣工 - 2 | 備品および予備品明細書 |  | 竣工様式（建築受注者用）
新見市建築竣工 - 6 | 鍵および備品 ・予備品受領書 |  | 竣工様式（建築受注者用） | R07.04.01廃止
新見市建築竣工 - 3 | 引渡し後連絡先一覧 |  | 竣工様式（建築受注者用）
新見市建築竣工 - 4 | 諸官庁申請届出一覧 |  | 竣工様式（建築受注者用）
新見市建築竣工 - 5 | 下請業者一覧 |  | 竣工様式（建築受注者用）
新見市建築竣工 - 10 | 主要資材発注先一覧 |  | 竣工様式（建築受注者用） | R07.04.01廃止
新見市建築竣工 - 11 | 主要機器材料製造業者一覧 |  | 竣工様式（建築受注者用） | R07.04.01廃止
新見市建築竣工 - 6 | 保証書 |  | 竣工様式（建築受注者用）
新見市建築検査 - 2 | 竣工自主検査報告書 | 品質関係 | 竣工様式（建築受注者用）
新見市建築竣工 | 検査結果報告書 | 任意様式 | 品質関係
新見市建築竣工 | 仕上表 | 任意様式 | 出来形関係
新見市建築竣工 | 竣工図 | 任意様式 | 出来形関係
新見市建築竣工 | 機器完成図 | 任意様式 | 引渡関係
新見市建築竣工 | 各種取扱い説明書 | 任意様式 | 引渡関係
検 査 関 係 様 式 （土木編）
( 7 / 9 )
記 号 | 内 容 | 摘 要
新見市土木検査 - 1 | 修補指示書
新見市土木検査 - 2 | 修補完了報告書 |  | 検査様式（受注者用）
検 査 関 係 様 式 （建築編）
( 8 / 9 )
記 号 | 内 容 | 摘 要
新見市建築検査 - 1 | 検査（中間・竣工）報告書 |  | 検査様式（建築受注業者用）
新見市建築検査 - 2 | 竣工自主検査報告書 |  | 検査様式（建築受注業者用）

## （参考）施工計画書
施 工 計 画 書 記 載 事 項
番号 | 項 目 |  | 内 容
1 |  | 工事概要 |  | 工事番号
工事名
路線・河川名
工事場所
工期
請負金額
発注者名
受注業者名
工事内容等
2 |  | 計画工程表 |  |  | 全体の工程を大まかに表現したもので、バ
ーチャート等で各種の作業開始と終りを表示
3 |  | 現場組織表 |  |  | 現場の組織及び命令系統並びに業務分担が
分かるもの、監理技術者、専門技術者も記載
4 |  | 指定機械 |  |  | 設計図書で指定されているものについて機
械名・規格・台数等を記載
5 |  | 主要機械 |  |  | 工事で実際に使用する主要な機械について、機械名・規格・台数等を記載
6 |  | 主要資材 |  |  | 設計図書で数量確認を行う資材について、
品名・規格・単位・予定数量等を記載
7 |  | 施工方法 |  | 仮設備計画
基準点配置
地下埋設物防護方法
作業時間
工種毎の作業フロー
指定仮設
仮置場
工事全体に共通する仮設
備の配置計画
位置図
概略図等
8 |  | 施工管理計画 |  | 各作業毎の工程管理
出来形管理
品質管理
写真管理等
9 |  | 安全管理 |  | 安全管理対策
第三者施設安全管理対策
安全教育及び訓練活動等
10 |  | 緊急時の体制及び |  |  | 異常気象時・地震発生時・災害発生時の体
|  | 対応 |  |  | 制並びに備蓄資材及び連絡系統
番号 | 項 目 |  | 内 容
11 |  | 交通管理 |  | 交通処理
交通対策
迂回路の図面や安全施設
案内標識
交通整理員の配置等
12 |  | 環境対策 |  |  | 近隣の住宅・病院・学校等の環境保全対策
等（騒音、振動、大気汚染、水質汚濁、沈下）
13 |  | 現場作業環境の整 |  |  | 作業現場の環境対策
備
14 |  | 再生資源の利用の |  | 再生資源利用計画
|  | 促進と建設副産物 |  | 使用促進計画
|  | の適正処理方法 |  | 指定副産物等
15 |  | 段階確認に関する
事項
16 |  | 現場環境改善の |  |  | 現場環境改善の実施内容
実施内容
17 |  | 安全・訓練の活動
計画
18 |  | 交通誘導警備員
の配置計画
19 |  | その他 |  |  | 官公庁への手続き、地元への周知等
・ | 工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員
の指示によりに提出しなければならない。
・ | 施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。
・ | 監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
・ | 維持工事等簡易な工事においては監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
・ | 施工計画書の内容に変更が生じた場合には、そのつど当該工事に着手する前に変更に関する事
項について、変更計画書を提出しなければならない。
ただし、現場作業終了後の清算に伴う変更契約、及び工期や数量だけの軽微な変更契約の場合、
提出は不要とする。
・ | 監督員が指示した事項については、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。
・ | 災害復旧工事で最終請負代金額1,000万円未満の工事については、監督員の承諾を得て施工計
画書の提出を省略することができる。
※災害復旧工事とは、平成３０年７月豪雨、台風２４号、令和元年９月集中豪雨及び令和
２年７月豪雨に伴う、災害査定等 (本災害・小災害を含む)を受けている工事及び、その災
害復旧工事の付帯工事のことを指す。
・ | 提出を求められない場合においても、施工計画書を作成し遵守してください。

## （参考）段階確認項目
段階確認の取り扱いについて
１．目的
この取り扱いは、岡山県土木工事共通仕様書第３編土木工事共通編第１章総則 3-1-1-4 ６ 「段階
確認」に定められている工事段階の区切り等における監督員の確認について、段階確認項目について取り
扱いを定めるものである。
２．「段階確認」の定義
「段階確認」とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等により、出来形、品質、
規格、数量等を確認する事をいう。
なお、受注者は「段階確認」を指示された場合は、確認が終わらないと次の段階に進めないものと
する。
３．段階確認の手法
① 監督員は、受注者が施工計画書を作成する前に主要な工事段階の区切り等において段階確認項
目（別表）を指示し、施工計画書に記載させるものとする。
② 段階確認は、臨場確認を原則とする。ただし、やむを得ず臨場確認が出来ない場合は、その旨
を受注者に通知し、監督員の指示する必要な工事写真等の記録を整備提出させ、書面による確認 | [7 empty] | 文字の大きさ微妙に違う
を行うものとする。
遠隔臨場は「遠隔臨場に関する試行要領 新見市建設部」に従ってください。
③ 段階確認は、受注者等の測定結果（中間出来形管理表）に基づき監督員等が出来形、品質、規
格、数量等を確認することをいう。
なお、この場合の確認方法は、受注者が施工管理基準により実施した測定結果のうち、工事内
容・確認項目等を考慮して、代表となる部分を適宜抽出して実施するものとする。
また、土質の変化時等、重要な契約内容の変更に係わるものについては、関係資料に基づき全て
の臨場確認を原則とする。
④ 段階確認項目は、一般的な項目を示したもので、工事によって適用することが適切でないと判
断される場合は、別途考慮するものとする。
４．提出書類
① 段階確認を実施する場合、あらかじめ受注者から新見市工事関係様式集「新見市土木施工 - 4」
又は「新見市建築施工 - 4」に示す「検査・段階確認書」に出来形管理、品質管理等の関係書類を
添付し提出させ用意するものとする。
この場合、段階確認を実施する日の前日までに監督員へ連絡提出することを原則とする。
② 臨場確認時における写真撮影は適宜状況写真とする。
③ 受注者は、段階確認完了後は速やかに関係書類等を監督員に提出するものとする。
段 階 確 認 項 目
工 種 |  | 細 別 |  | 段階確認の時期 |  | 確 認 事 項
| 土木 |  | 道路土木 |  | 着工前 |  | 中心線など
[5 empty] | 土質の変化時 |  | 契約上の土質及び岩分類判定
[5 empty] | 切土、盛土完了時 |  | 路床のﾌﾟﾙﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、基準高、現場密度
|  |  | 河川土木 |  | 着工時 |  | 法線
[5 empty] | 土質の変化時 |  | 契約上の土質及び岩分類判定
| 基礎工 |  | 矢板工 |  | 矢板完了時 |  | 枚数、基準高、根入長、変位
|  |  | 杭基礎 |  | 下杭完了時 |  | 現場溶接継手
|  |  | （既成杭） |  | 杭完了時 |  | 本数、基準高、偏心量、杭長(根入長)、
支持力の確認(打止貫入量)、支持層、
先端処理の確認(中掘り工法)
|  |  | 杭基礎 |  | 土質の変化時 |  | 契約上の土質及び岩分類判定
|  |  | （現場打杭） |  | （深礎、全旋回）
[5 empty] | 掘削完了時 |  | 掘削深さ(根入量)、支持層の確認
[5 empty] | 鉄筋組立完了時 |  | 鉄筋径、本数間隔、継手、鉄筋段落し位置
[5 empty] | 杭完了時 |  | 枚数、基準高、偏心量、杭径
| 法面工 |  | コンクリート吹付工 |  | ラス張完了時 |  | 施工状況の確認
モルタル吹付工
法枠工
植生基材吹付工
| 一般構造物 |  | 擁壁工 |  | 土質の変化時 |  | 契約上の土質及び岩分類判定
|  |  | 函渠工 |  | 床掘完了時 |  | 支持地盤の適否の確認(小構造物は除く)
|  |  | 管渠工 |  |  |  | 基礎基準高(重要構造物のみ)
|  |  | 水路工 |  | 鉄筋組立完了時 |  | 鉄筋径、本数間隔、継手、カブリ(小構
造物は除く)、鉄筋段落し位置
| えん提工 |  |  |  | 着工前 |  | 位置
[5 empty] | 土質の変化時 |  | 契約上の土質及び岩分類判定
[5 empty] | 床堀完了時 |  | 基準高、幅
| 護岸工 |  | コンクリート張工 |  | 土質の変化時 |  | 契約上の土質及び岩分類判定
|  |  | ブロック張工 |  | 床掘完了時 |  | 基礎基準高
| 舗装工 |  | 舗装 |  | 路盤工（各層） |  | プルフローリング、基準高(下層路盤)、
[5 empty] | 完了時 |  | 幅、厚さ､現場密度
[5 empty] | 舗装工（各層） |  | 幅、厚さ
完了時
| 橋梁下部工 |  | 橋台・橋脚 |  | 土質の変化時 |  | 契約上の土質及び岩分類判定
[5 empty] | 床掘完了時 |  | 支持地盤の適否の確認、基礎基準高
[5 empty] | 鉄筋組立完了時 |  | 鉄筋径、本数間隔、継手、カブリ、
鉄筋段落し位置
| 橋梁上部工 |  | 鋼橋 |  | 仮組立完了時 |  | 寸法確認、添接部、取合部、溶接確認
[5 empty] | 仮設完了時 |  | 寸法確認、添接部、取合部、溶接確認
[5 empty] | 支承据付完了時 |  | 位置、寸法確認
工 種 |  | 細 別 |  | 段階確認の時期 |  | 確 認 事 項
| 橋梁上部工 |  | コンクリート床版 |  | 鉄筋組立完了時 |  | 鉄筋径、本数間隔、継手、カブリ、
有効高
|  |  | ＰＣ橋上部ポステン |  | 鉄筋組立完了時 |  | 鉄筋径、本数間隔、継手、カブリ
（主桁・横桁）
[5 empty] | ＰＣケーブル配線 |  | シース、ＰＣ鋼線の配置等
[5 empty] | プレストレス導入時 |  | 緊張確認
（主桁・横桁）
[5 empty] | 主桁製作完了時 |  | 幅、高さ、桁長、横方向タワミ
[5 empty] | 支承据付完了時 |  | 位置、寸法確認
|  |  | ＰＣ橋上部プレテン |  | 鉄筋組立完了時 |  | 鉄筋径、本数間隔、継手、カブリ
（横桁）
[5 empty] | プレストレス導入時 |  | 緊張確認
（横桁）
[5 empty] | 支承据付完了時 |  | 位置、寸法確認
| 塗装工 |  | 塗装 |  | ケレン完了時 |  | 施工の状況
（塗替え）
[5 empty] | 現場塗装完了時 |  | 塗膜厚
[5 empty] | 塗装（各層）完了時 |  | 使用量
（塗替えの場合）
| 薬液注入工 |  | 薬液注入 |  | 注入完了時 |  | 注入量の確認、注入効果の確認
| トンネル |  | 掘削 |  | 土質の変化時 |  | 契約上の土質及び岩分類判定
支保パターン
|  |  | 吹付コンクリート |  | 吹付完了後 |  | 厚さ
|  |  | ロックボルト |  | ロックボルト完了後 |  | 長さ(残尺)、間隔
|  |  | インバート |  | 掘削完了後又は |  | 厚さ、鉄筋径、本数間隔、継手、カブリ
鉄筋組立完了後
|  |  | 覆工 |  | セントル組立完了後 |  | 厚さ、鉄筋径、本数間隔、継手、カブリ
又は鉄筋組立完了後
| 注） １． |  | 重要構造物の出来形で不可視部分となるものについては、段階確認項目とする。
| ２． |  | 完成後出来形確認できるものについては、段階確認項目としない。
| ３． |  | 矢板工は、指定仮設の場合とし、埋め殺しの場合は枚数も確認するものとする。
| ４． |  | 臨場確認は、受注者が実施した測定結果のうち代表となる部分を抽出して行うことが
できるものとする。なお、工事内容・確認項目等を考慮して、適宜実施するものとす
る。（土質の変化時等、重要な契約内容の変更に係わるものについては、全数臨場確
認とする。）
| ５． |  | 出来形のうち、不可視部分については監督員等が立会を行い、検査時に確認できるよ
う上げ墨を設置するものとする。
| ６． |  | 重要な段階確認については、必要に応じて契約監理検査課と協議すること。
(特に①上表の太字で表示した部分、②鉄鋼、コンクリート製品等の工場での確認、
③主たる工種に新工法、新技術を採用した場合の施工中の確認については、よく協議
すること。）