新見市建設工事請負代金中間前金払取扱要領

平成２７年４月１日

（趣旨）

第１条　この要領は、新見市契約規則（平成１７年規則第５１号）第９７条第３項の規定により新見市が発注する建設工事の材料費等に相当する額として、請負代金額の１０分の４以内の額を支払うことができる前金払（以下「当初前金払」という。）に、請負金額の１０分の２以内の額を追加して支払うことができる前金払（以下「中間前金払」という。）に関して必要な事項を定めるものとする。

（要件）

第２条　中間前金払の対象となる工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

（１）１件の契約金額（消費税及び地方消費税を含む。）が５００万円以上であること。

（２）既に当初前金払による支払を受けていること。

（３）工期の２分の１を経過していること。

（４）工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事

に係る作業が行われていること｡

（５）既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負金額の２分の１以上の額に相　当するものであること。

（６）第５条に規定する請負契約の契約締結時において、中間前金払を選択していること。

（対象経費の範囲）

第３条 中間前金払の対象となる経費の範囲は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（当該工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

（割合）

第４条　中間前金払の割合は、請負金額の１０分の２以内とする。（ただし、当初前金払及び中間前金払による支払金額の合計額が請負金額の１０分の６を超えてはならないものとする。）

（中間前金払と部分払の選択）

第５条　市長は、新見市契約規則第１０３条に規定する部分払の対象となる工事の請負契約の締結に当たっては、当該工事の落札者から契約締結時に中間前金払・部分払選択届（様式第１号）により、中間前金払又は部分払のいずれかを選択させるものとする。

２　前項の規定により提出された選択届は、契約締結後において、その内容の変更は認めないものとする。

（債務負担行為等に係る特例）

第６条　受注者は、債務負担行為及び継続費（以下「債務負担行為等」という。）に係る２年度以上にわたる工事請負契約について、当該年度の出来高予定額を対象として中間前金払による支払を請求することができるものとする。

２　前条の規定にかかわらず、中間前金払を選択した場合においても、債務負担行為等に係る工事における各年度の出来高予定額（最終年度に係るものを除く。）に係る当該年度末の出来高に対する部分払及び繰越工事における年度末の部分払については、当該年度の出来高に対して部分払をすることができるものとする。

３　債務負担行為等に係る契約においては、第２条中「工期の２分の１を経過」とあるのは「当該会計年度の工事実施期間の２分の１を経過」と、「工程表により工期の２分の１を経過」とあるのは「工程表により当該会計年度の工事実施期間の２分の１を経過」と、「既に行われた当該工事」とあるのは「既に行われた当該会計年度の工事」と、「請負金額」とあるのは「当該会計年度における出来高予定額」と読み替えて適用するものとする。

（中間前金払の認定請求）

第７条　受注者は、中間前金払による支払を請求しようとするときは、あらかじめ中間前金払認定申請書（様式第２号。以下「認定申請書」という。）に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて市長に申請し、第２条各号に掲げる要件を満たしていることの認定を受けなければならない。

（１）工事履行報告書（様式第３号）

（２）工程表

（３）現場写真

（中間前金払の認定方法）

第８条　市長は、受注者から前条に規定する認定請求書の提出があったときは、工事履行報告書等により、第２条各号のいずれにも該当することの認定を行うものとする。

２　市長は、前条に規定する書類の数値に疑義があるときは、受注者に対し、当該数値の根拠となる資料の提示等を求めることができるものとする。

３　第１項の認定に係る第２条各号に掲げる要件は、前条に規定する認定請求書の提出時における契約締結内容によるものとする。

４　市長は、第１項の認定にあたり、当該工事に係る進捗額について認定しようとするときは、工事現場に搬入された検査済の工事材料があるとき又は製造工場等に検査済の工場製品があるときは、新見市工事請負契約約款第３７条第１項の規定に準じて、その額を当該工事の出来高に加算して進捗額を認定することができるものとする。

５　市長は、第１項の認定結果について、原則として受注者が提出する資料に内容の不備若しくは提出の遅滞があったとき又は特別な事情があるときを除き、速やかに受注者に通知するものとする。この場合において、第２条各号に掲げる要件をすべて満たしていると認めたときは、中間前金払認定調書（様式第４号）を受注者に交付するものとする。

（中間前金払の請求）

第９条　前条第５項に規定する中間前金払認定調書の交付を受けた受注者は、保証事業会社と、当該工事請負契約において定めた工事完成期限（債務負担行為等に係る２年度以上にわたる工事の場合は、請求する中間前金払による支払に係る出来高予定額の完成期限）を保証期限とする中間前金払による支払に関する保証契約を締結したうえで、当該保証契約証書（正副２通）とともに、前金払請求書（新見市共通契約様式）を市長に提出しなければならない。

（支払）

第１０条　市長は、前条に規定する請求書を受理したときは、その日から起算して１５日以内に中間前金払による支払を行うものとする。

附  則

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。

様式第１号（第５条関係）

年　　月　　日

新見市長　　　　　　　様

受注者　住　　　　所

商号又は名称

代表者氏名  　　　　　　　              ㊞

中 間 前 金 払 ・ 部 分 払 選 択 届

下記工事について　（　　中間前金払　　・　部分払　　）　を選択します。

記

| 工事番号 |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 工事場所 | 新見市 地内 |
| 契約金額 | 円 |
| 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |

（注）※１　中間前金払か部分払のどちらかを２本線で抹消してください。

※２　契約締結後は、選択の変更は認められません。

様式第２号（第７条関係）

年　　月　　日

新見市長　　　　　　　　　　様

受注者　 住所

商号又は名称

代表者氏名　　　　 　　　　　         　   ㊞

中 間 前 金 払 認 定 申 請 書

下記工事について、中間前金払の認定を申請します。

記

１　工事番号

２　工事名

３　工事場所　　新見市　　　　　　　　　　　　　　　地内

４　工期　　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日

５　契約金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

６　契約年月日　　　　　　　年　　　月　　　日

※添付書類　(1)　工事履行報告書（様式第３号）　　(2)　工程表　　(3)　現場写真

様式第３号（第７条関係）

工　事　履　行　報　告　書

新見市長　　　　　　　　　　　様

受注者　 住所

商号又は名称

代表者氏名　　　　 　　　　　         　   ㊞

| 工事番号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事名 |  |  |  |
| 工事場所 | 新見市 地内 |  |  |
| 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |
| 日付 | 年 月 日（ 月分） |  |  |
| 月別 | 予 定 工 程 ％ （ ）は工程変更後 | 実 施 工 程 ％ | 備 考 |
| ４月 |  |  |  |
| ５月 |  |  |  |
| ６月 |  |  |  |
| ７月 |  |  |  |
| ８月 |  |  |  |
| ９月 |  |  |  |
| １０月 |  |  |  |
| １１月 |  |  |  |
| １２月 |  |  |  |
| １月 |  |  |  |
| ２月 |  |  |  |
| ３月 |  |  |  |
| 記載欄 |  |  |  |

※必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。

様式第４号（第８条関係）

中 間 前 金 払 認 定 調 書

１　工事番号

２　工事名

３　工事場所　　新見市　　　　　　　　　　地内

４　工期　　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日

５　契約金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

６　契約年月日　　　　　　　年　　　月　　　日

上記の工事について、その進捗を審査したところ、中間前金払をすることができる要件を満たしていることを認定したので通知します。

年　　月　　日

様

新見市長　　　　　　　　　　　　　㊞